Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период  9 месяцев  2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объем не освоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация досуга» | Администрация Киселевского сельского поселения | X | X | X | 79 909,0 | 79 909,0 | 16 340,40 | 12 479,80 | 63 568,60 тыс. рублей Планируется освоение в 4кв. 2024г |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Киселевский СДК» Карпова О.Н. Глава Администрации Киселевского сельского поселения О.И.Каралкин | Для создания условий для удовлетворения потребностей и привлечения большего количества населения в культурно-досуговой деятельности, было проведено культурно – массовых мероприятий – 856( праздничные мероприятия, акции, часы истории, дни поселков,онлайн -выставки, конкурсы, онлайн поздравления), работают культурно – досуговые формирования – 34. Были заключены договора на услуги пожарной безопасности № 54 от 09.01.2024г. ,№51 от 15.07.2024,№ 55 от 29.07.2024, № 223 от 29.07.2024 на сумму –181300,00 руб., на хозтовары № 24 от 29.02.2024г на сумму – 40000,00 руб., на приобретение твердого топлива №4 от 16.05.2024, №7 от03.06.2024 г. на сумму418500,00руб.,транспортные услуги №1 от 01.03.2024, от 06.07.2024 на сумму 30000,00, заправка и восстановление картриджей , №ОС0120/140624 от 14.06.2024 на сумму 6790,00руб., услуги связи и интернет №679305,№31135665 на сумму 92400,00руб, информационные услуги № 19 от 08.02.2024 на сумму 2900,00, подписка на 2е полугодие № 8.1.17.11.2-03 от 02.05.2024 на сумму 2518,98 руб., одежда сцены № 56 от 29.08.2024 на сумму 930219,00 руб., приобретение стеллажей и полусфер №30 от 09.07.2024, 2-2024-ИП от 16.09.2024г на сумму – 82800,00 руб., бытовая техника №49 от 04.07.2024 г на сумму – 92940,00руб, буккросинг № 1555166 от 03.07.2024 г на сумму – 209280,00 руб. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 79 909,0 | 79 909,0 | 16 340,40 | 12 479,80 | 63 568,60 тыс. рублей Планируется освоение в 4кв. 2024г |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Директор МБУК «Киселевский СДК» Карпова О.Н. Глава Администрации Киселевского сельского поселения О.И.Каралкин | Для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности регулярно проводятся вечера отдыха, игротеки для детей, танцевальные вечера для молодежи, работает тренажерный зал, повышается творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2024г. | X | X | X | X |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие массовой физической культуры и спорта Киселевского сельского поселения» | Администрация Киселевского сельского поселения | X | X | X | 140,0 | 140,0 | 20,6 | 20,6 | 119,40 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2024г. |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие физической культуры и спорта в Киселевском сельском поселении» | Администрация Киселевского сельского поселения |  | X | X | 140,0 | 140,0 | 20,6 | 20,6 | 119,40 Освоение средств запланировано на 4 квартал 2024г |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Директор МБУК «Киселевский СДК» Карпова О.Н. Глава Администрации Киселевского сельского поселения О.И.Каралкин | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения: тренажерный зал и бильярдная работают каждый день. | X | 31.12.2024г. | X | X | X | X |  |
| 4 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 80 049,00 | 80 049,00 | 16 361,00 | 12 499,8 | 63 688,00 |

Глава Администрации Киселевского сельского поселения                                                                                                      О.И. Каралкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Киселевского сельского поселения « Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Киселевского  сельского поселения 10.12.2018 № 120.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения и областного бюджета  предусмотрены ассигнования в сумме 80 049,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2024г  составило 16 361,0 тыс. рублей или 20,4%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Киселевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Организация досуга» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Развитие массовой физической культуры и спорта Киселевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Киселевского сельского поселения от 22.01.2018 № 7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Киселевского сельского поселения от 28.12.2023г. № 196 утвержден план реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения  (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 за 9 месяцев 2024 года предусмотрено 79 909,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16 340,40 тыс. рублей или 20,4%.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение  2 основных мероприятий (2.1 « Развитие физической культуры и спорта в Киселевском сельском поселении» и 2.2 « Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»).

На реализацию подпрограммы 2 за 9 месяцев 2024 года предусмотрено 140,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 20,6 тыс. рублей или 14,7%. Мероприятия запланированы на 4 квартал 2024 года.

Контрольные  события подпрограммы 2 планируется  выполнить в установленные сроки: создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности регулярно проводятся вечера отдыха, игротеки для детей, танцевальные вечера для молодежи, работает тренажерный зал, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Киселевского сельского поселения « Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Киселевского сельского поселения                                                                          О.И.Каралкин

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов Малявко С.С.